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I. INTRODUCTION :

Dans le cadre de l’objectif 3 de JASS, sous le volet coalition Building « Amélioration de la base de données probantes pour une conception, une mise en œuvre et une action coordonnée plus efficaces du programme de stabilisation entre les principales parties prenantes. (Résultat 3 », des réunions périodiques doivent se tenir entre les différents acteurs intervenants dans le domaine de la gouvernance et de la justice foncière au Mali.
Ces réunions doivent favoriser l'amélioration de la coordination des efforts des acteurs de la gouvernance foncière et de l'accès à la justice au Mali par le partage des bonnes pratiques, l’harmonisation des approches et outils, les actions de plaidoyer conjoint et les synergies en vue d’améliorer la qualité des programmes pour une meilleure stabilité autour de la gouvernance foncière. Elles sont présidées et convoquées par le Secrétariat Permanent de la Loi d’Orientation Agricole (SP/LOA) en collaboration avec le programme Justice et stabilité au Sahel - JASS finance par FCDO (Fonds du gouvernement britannique).

C’est ainsi que le Jeudi, 23 novembre 2023 s’est tenue la neuvième réunion dans la salle de conférence de l’inspection de l’Agriculture près de la FAO sur la route de Koulouba à  9h45.

1. Objectifs de la réunion : 

Principalement, les objectifs recherchés par ces réunions sont :

· Revue du plan d'action conjoint Multi-acteurs 2022-2023 ; 
· Formulation des défis prioritaires de la gouvernance foncière ;
· Elaboration et validation du plan d'action conjoint Multi-acteurs 2023-2023 ;
· Recommandations générales et Site web SP LOA sur les ressources documentaire.
2. Mots d’ouverture de la réunion :
Les mots d’ouverture ont été prononcé par le secrétaire permanent du SP/LOA. Dans son allocution, il a mis l’accent sur la revue des actions réalisées conformément au plan d’action conjoint et l’importance de la bonne coordination entre les acteurs du foncier au Mali. Il a également remercié l’initiative et l’engagement du programme JASS à travers Mercy Corps et ainsi que tous les autres acteurs pour leurs participations. La présidence a été assurée par le secrétaire permanent de l’observatoire national sur le foncier agricole (ONAFA) et a souhaité pleins succès aux travaux.

Après s’en est suivi un tour de table pour les présentations, les participants se sont présentés ainsi que leurs organisations et leurs domaines d’intervention. L’agenda du jour a été présenté par le senior coalition son amendement, à la suite le secrétaire permanent du SP LOA a placé la réunion dans son contexte. En effet ces réunions doivent être un espace d’échange entre les différents acteurs de la gouvernance foncière afin de favoriser une meilleure coordination des interventions ainsi que le partage des ressources et des bonnes pratiques entre les acteurs. L'objectif ultime est d'améliorer la qualité des programmes de gouvernance foncière et d'accès à la justice au Mali.
Une pause a été observée et conformément au projet de programme les travaux ont repris par la projection
3. Revue du plan d'action conjoint Multi-acteurs 2022-2023 :
Cet exercice a permis aux participants de mesurer le progrès réalisé a la mise œuvre du plan action conjoint et avec la situation dégagée sur les activités réalisées, encours et non réalisées par la projection Il était composé de neuf activités phares par la mise en œuvre des activités comme suite :
· Quatre (4) activités réalisées ;
· Trois (3) activités sont en cours de réalisation ;
· Une (1) activité non-réalisé ;
La nature des trois (3) activités en cours de réalisations et celle qui n’a été réalisée :
· Demande de dérogation pour la gratuité des P.V ;
· Plaidoyer pour l’homologation des P.V auprès des tribunaux ; 
· Financement des CoFo par un projet arrêté interministériel encours ;
· Formation des magistrats sur les textes qui régissent le foncier Agricole (non-réalisée) la mutation au sein de la justice n’a pas permis la réalisation de cette activité motif avancé par le chargé de la mise en œuvre.
Cette présentation a suscité des échanges, des questions de compréhension, des suggestions, des critiques et contributions ont permis de faire une revue efficace sur la base de priorités en fonctions défis majeurs et les aspects consolidés par d’autres priorités et initiatives des acteurs afin d’en faire des défis et recommandations et qui traduira par un plan d’action conjoint pour les solutions pérennes.
Les résultats des travaux de groupes se résument à :
· Appliquer et Informer des COFO sur les textes régissant le foncier et la part accordée aux femmes jeunes et personnes vulnérables (les 15 %) ;
· Renforcer la capacité des juges et magistrats avec PFA , LFA et les nouveaux textes ;
· Vulgariser les textes, guides et les conventions locales et autres documents régissant le foncier en langues locales ;
· Informer et sensibiliser sur le rôle de chaque acteur (Etat, Commune, Villages coutumiers, …
· Insister sur la gestion transparente des transhumances pour éviter des conflits entre éleveurs et agriculteurs
· L’harmonisation des outils et approches sur le foncier 
· Problème d’homologation des PV de conciliation auprès des juridictions 
· Collaboration difficile entre les COFO et les tribunaux,
· Financement des COFO villageoises (dispositif en souffrance) ;
· Non implication des administrateurs ou du SP/LOA dans la mise en place des COFO de certaines localités par les acteurs ;
· Faible collaboration entre les programmes intervenants dans les mêmes 


4. Présentation du site web du SP/LOA :
Avec l’appui technique et financier du Mercy corps, le SP/LOA a été doté d’un site web qui est opérationnel et  très apprécié Par les acteurs,  le secrétaire a présenté la plateforme en ligne aux participants appuyé par le senior coalition building de JASS  sur son importance , son utilisation  et sa mise en a jour  de ce site en vue d’accéder aux documents et de partager bonnes pratiques et les résultats de recherche des différentes activités menées par acteurs du foncier et la vulgarisation des textes régissant le foncier Agricole au Mali sous la roulette du SP/LOA.
Trouver ce lien d’accès est : sploa.ml
5. Défis prioritaires :
Parmi les problèmes clés identifiés comme défis à relever lors de la réunion :
· Opérationnaliser ou activer le financement des CoFos en lien avec le projet d’arrêté encours ;
· Gratuite des PV de conciliation auprès des tribunaux ;
· 15% des terres aménagées aux femmes et aux jeunes ;
· Traduction et vulgarisation des textes régissant sur le foncier et  du de mise en place des CoFo en langues locales ;
· Parachèvement de la LFA ;
· Avoir les juges spécialisés en gouvernance foncière ;
· Homologation des PV de conciliation par les juges ;
· Formation des juges aux textes règlementaires et législatifs sur le foncier rural ;
· Revoir la qualité des PV avec les CoFos ;
6. Recommandations
En résumé, nous pouvons affirmer que ces recommandations ci-dessous édictées contribueront à la bonne gouvernance pour réduire les conflits fonciers et l’amélioration des initiatives. Il s’agit de :
· Les acteurs doivent mutualiser les ressources, approches, outils et informer sur les actions en cours en vue d’éviter les doublons ;
· Utiliser le guide harmonise sur la mise en œuvre place des commissions foncieres villageoises ;
· Enregistrer les CoFos mise en place via la plateforme ; 
· Continuer le plaidoyer des actions prioritaires sur le foncier (gratuite des PV et le financement des CoFos villageoises);
· Former ou renforcer les juges et/ou magistrats sur la PFA et LFA ;
· Conduire les audiences foraines ;
· Retravailler sur la question des quotas des femmes dans la composition des membres CoFo ;
· Faciliter la collaboration entre les tribunaux et les COFO pour l’homologation des PV de conciliation et de s'assurer que les COFO peuvent correctement élaborer des PV de conciliation, de non-conciliation acceptable pour les tribunaux 

7. Conclusion :

Cette rencontre fut un succès avec l'engagement de tous les acteurs pour continuer dans cette dynamique. Les participants ont exprimé leur appréciation et leurs félicitations au SP/LOA et aux initiateurs de ces réunions notamment JASS.
C’est sur des notes de remerciement que le président de séance a déclaré close la réunion et vivement la réunion pour valider le plan d’action issu de la cette rencontre.

Liste des acteurs ayant pris part à la réunion : 

	Acronyme
	Nom complet de l’acteur

	AFAD
	AFAD

	AMEDD
	Association Malienne d'Éveil au Développement Durable 

	AMM
	Association des Municipalités du Mali

	APCAM
	Association 

	USJPB 
	Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako

	FAO
	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

	AEN
	Aide Eglise Norvégienne  

	FENAFER
	FENAFER

	HCC
	Haut Conseil des Collectivités

	AMAPROS
	AMAPROS

	IMRAP
	IMRAP

	CSA
	CSA

	\ONAFA
	ONAFA

	Mercy Corps
	Mercy Corps

	MJ
	Ministere de la Justice 

	Sahel Eco
	Sahel Eco

	RP -SEFA 
	Réseau de Plaidoyer pour la sécurisation fonciére agricole au Mali

	DGNGR
	DNGR

	CARE
	CARE International

	SP-RDF
	Secrétariat Permanent de la Reforme Domaniale et Foncière

	SP/LOA
	Secrétariat Permanent de la Loi d’Orientation Agricole

	PNUD 
	PNUD
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